## KDCL 13062023
Trình thực thực hiện | Nội dung | Đơn vị chủ trì | Đơn vị thực hiện | Phối hợp thực hiện | Mô đun thực hiện | Ghi chú | Thời gian thực hiện | Kết quả thực hiện | Link chức năng thực hiện | Note những vướng mắc khi TH ND cần hoàn thiện
10 | Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng | ĐBCL
10.1 | Quản lý bộ tiêu chuẩn | ĐBCL |  |  | QL hoạt động ĐBCL |  |  | Đã tạo hoàn
- | Quản lý tiêu chuẩn, tiêu chí |  | ĐBCL |  | QL hoạt động ĐBCL |  |  | Đã hoàn thành
- | Gợi ý hướng dẫn |  | ĐBCL |  | QL hoạt động ĐBCL |  |  | Đã hoàn thành
- | Minh chứng cần có |  | ĐBCL |  | QL hoạt động ĐBCL |  |  | Đã hoàn thành
10.2 | Quản lý danh mục | ĐBCL |  |  | QL hoạt động ĐBCL
- | Lĩnh vực |  | ĐBCL |  | QL hoạt động ĐBCL |  |  | Đã hoàn thành
- | Quản lý đơn vị |  | ĐBCL |  | QL hoạt động ĐBCL |  |  | Đã hoàn thành
- | Quản lý CTĐT |  | ĐBCL |  | QL hoạt động ĐBCL |  |  | Đã hoàn thành
- | Quản lý CSĐT |  | ĐBCL |  | QL hoạt động ĐBCL |  |  | Đã tạo được |  | Tuy nhiên khi xuất excel lại xuất hiện cột Hạn nộp tiền => không rõ ý của bên phần mềm khi để cột thông tin này
- | Quản lý nhân sự |  | ĐBCL |  | QL hoạt động ĐBCL |  |  | Đã hoàn thành |  | Cột Chức vụ chỉ nên để lại quyền CBĐBCL, Khác
- | Quản lý link báo cáo ngoài |  | ĐBCL |  | QL hoạt động ĐBCL |  |  | - Chức năng này hiện chưa thực hiện được '- Khi có báo cáo và đầy đủ số liệu thường trực copy đường link báo cáo cần lấy dữ liệu vào đó K13
10.3 | Trao đổi thông tin | ĐBCL |  |  | QL hoạt động ĐBCL
- | Bản tin |  | ĐBCL |  | QL hoạt động ĐBCL |  |  | Hiện tại bên phần mềm đang để gộp phần bản tin và chat vào làm 1 là Bản tin '- Đã tạo được thông tin Bản tin
10.4 | Đảm bảo chất lượng | ĐBCL |  |  | QL hoạt động ĐBCL
- | Kế hoạch ĐBCL năm |  | ĐBCL |  | QL hoạt động ĐBCL |  |  | Lập được kế hoạch
- | Cập nhật hoạt động |  | ĐBCL |  | QL hoạt động ĐBCL |  |  | Đã thực hiện được Xuất dược excel
- | Cập nhật minh chứng |  | ĐBCL |  | QL hoạt động ĐBCL |  |  | Đã thực hiện được Xuất dược excel
- | Kiểm tra minh chứng theo hoạt động |  | ĐBCL |  | QL hoạt động ĐBCL |  |  | Đã thực hiện được
- | Kế hoạch hoạt động |  | ĐBCL |  | QL hoạt động ĐBCL |  |  | Đã thực hiện được
11 | Quản lý tự đánh giá và hỗ trợ đánh giá ngoài trong kiểm định chất lượng giáo dục | [5 empty] | 12-22/5
11.1 | Tự đánh giá | ĐBCL |  |  | Quản lý TĐG & ĐGN
- | Lập kế hoạch |  | ĐBCL |  | Quản lý TĐG & ĐGN |  |  | Đã thực hiện được |  | - Đề nghị nhà thầu bổ sung chức năng Xóa cho phần Lập kế hoạch ( Khi có kế hoạch lập nhầm hoặc chưa hợp lý thì bộ phận Thường trực có thể chủ động xóa mà không phải đợi bên Phần mềm can thiệp xóa giúp) '- Bổ sung chức năng cho phép Sửa Kế hoạch (Khi lập kế hoạch sớm cách xa thời điểm thực tế triển khai, cần giãn thời gian do thực tế phát sinh mình cần điều chỉnh, hay khi phân bổ nhiệm vụ mà chưa hợp lý cần điều chỉnh)
- | Chuẩn bị đánh giá |  | ĐBCL |  | Quản lý TĐG & ĐGN
+ | Xử lý minh chứng |  | ĐBCL |  | Quản lý TĐG & ĐGN |  |  | Đã thực hiện được
+ | Đối chiếu minh chứng |  | ĐBCL |  | Quản lý TĐG & ĐGN |  |  | Đã thực hiện được
- | Báo cáo tự đánh giá |  | ĐBCL |  | Quản lý TĐG & ĐGN |  |  | Đã thực hiện được |  | Chèn hình ảnh chưa thực hiện được
- | Nhận xét báo cáo TĐG |  | ĐBCL |  | Quản lý TĐG & ĐGN |  |  | Đã thực hiện được
- | Hoàn thiện báo cáo TĐG |  | ĐBCL |  | Quản lý TĐG & ĐGN |  |  | Đã thực hiện được phần mã hóa minh chứng |  | - File word xuất ra đang chưa mở được để xem
11.2 | Đánh giá ngoài | ĐBCL |  |  | Quản lý TĐG & ĐGN
- | Lập kế hoạch ĐGN |  | ĐBCL |  | Quản lý TĐG & ĐGN |  |  | Đã thực hiện được
- | Báo cáo tự đánh giá |  | ĐBCL |  | Quản lý TĐG & ĐGN |  |  | Hiển thị được phần báo cáo tiêu chí đã làm trong phần Tự đánh giá phía trên
11.3 | Tổng hợp | ĐBCL |  |  | Quản lý TĐG & ĐGN
- | Đảm bảo chất lượng |  | ĐBCL |  | Quản lý TĐG & ĐGN |  |  | Đã thực hiện được
- | Báo cáo tiến độ |  | ĐBCL |  | Quản lý TĐG & ĐGN |  |  | Chưa thể hiện đúng mô tả, báo cáo tiến độ tiêu chuẩn, tiêu chí
- | DS báo cáo TĐG |  | ĐBCL |  | Quản lý TĐG & ĐGN |  |  | Đã thực hiện được
- | Báo cáo nhận xét |  | ĐBCL |  | Quản lý TĐG & ĐGN |  |  | Bổ sung Tổng hợp nhận xét nội bộ và ĐGN
12 | Nhập dữ liệu | [8 empty] | Cần nghiên cứu lưu lại theo năm cập nhật dữ liệu
12.1 | Đào tạo | ĐBCL |  |  | Nhập dữ liệu
- | Tuyển sinh |  | ĐBCL | TS&TT | Nhập dữ liệu |  |  | Đã chuẩn bị dữ liệu theo mẫu Excel hệ thống xuất ra nhưng chưa nạp được do tính năng Import không mở |  | Đề nghị bên nhà thầu mở tính năng Import dữ liệu từ file Excel
- | Dữ liệu sinh viên |  | ĐBCL | CTSVTTGD | Nhập dữ liệu |  |  | Chưa import được dữ liệu từ excel vào |  | Chưa import được dữ liệu từ excel vào (Chức năng nhập từ excel không vận hành được)
- | Chương trình đào tạo |  | ĐBCL | ĐT | Nhập dữ liệu |  |  | Đã hoàn thành |  | *Nhà thầu lưu ý: Biểu mẫu hệ thống xuất ra không có cột "Số TT" nhưng muốn nhập vào đúng cột thì file dữ liệu import vào phần mềm phải thêm cột Số thứ tự vào mới cập nhật được chính xác thông tin các cột số liệu -> cập nhật lại biểu mẫu xuất ra (thêm cột số STT). -' Giao diện hiện tại có 2 cột STT => Bên phần mềm xóa bớt 1 cột STT
- | Thu gọn lĩnh vực |  | ĐBCL |  | Nhập dữ liệu |  |  | Đã chuẩn bị dữ liệu theo mẫu Excel hệ thống xuất ra nhưng chưa nạp được do tính năng Import không mở |  | Đề nghị bên nhà thầu mở tính năng Import dữ liệu từ file Excel | Thấy chạy bth
12.2 | Khoa học công nghệ | ĐBCL |  |  | Nhập dữ liệu
- | Khoa học công nghệ |  | ĐBCL | ĐT | Nhập dữ liệu |  |  | Đã chuẩn bị dữ liệu theo mẫu Excel hệ thống xuất ra nhưng chưa nạp được do tính năng Import không mở |  | Đề nghị bên nhà thầu mở tính năng Import dữ liệu từ file Excel | Thấy chạy bth
- | Biên soạn sách |  | ĐBCL | ĐT | Nhập dữ liệu |  |  | Đã chuẩn bị dữ liệu theo mẫu Excel hệ thống xuất ra nhưng chưa nạp được do tính năng Import không mở |  | Đề nghị bên nhà thầu mở tính năng Import dữ liệu từ file Excel | Thấy chạy bth
- | Bài báo, Báo cáo |  | ĐBCL | ĐT | Nhập dữ liệu |  |  | Đã hoàn thành |  | Đã import được dữ liệu từ excel vào tuy nhiên Chức năng xuất biểu mẫu excel bị lỗi, không xuất ra được
- | Sáng chế |  | ĐBCL | ĐT | Nhập dữ liệu |  |  | Đã hoàn thành |  | *Nhà thầu lưu ý: Biểu mẫu hệ thống xuất ra không có cột "Số TT" nhưng muốn nhập vào đúng cột thì file dữ liệu import vào phần mềm phải thêm cột Số thứ tự vào mới cập nhật được chính xác thông tin các cột số liệu -> cập nhật lại biểu mẫu xuất ra (thêm cột số STT).
- | Giải thưởng |  | ĐBCL | ĐT | Nhập dữ liệu |  |  | Đã chuẩn bị dữ liệu theo mẫu Excel hệ thống xuất ra nhưng chưa nạp được do tính năng Import không mở |  | Đề nghị bên nhà thầu mở tính năng Import dữ liệu từ file Excel | Thấy chạy bth
12.3 | Nhân sự | ĐBCL |  |  | Nhập dữ liệu
- | Thông tin cơ bản |  | ĐBCL | TCHC | Nhập dữ liệu |  |  | Đã chuẩn bị dữ liệu theo mẫu Excel hệ thống xuất ra nhưng chưa nạp được do tính năng Import không mở |  | Đề nghị bên nhà thầu mở tính năng Import dữ liệu từ file Excel | Thấy chạy bth
- | Nhân sự |  | ĐBCL | TCHC | Nhập dữ liệu |  |  | Đã chuẩn bị dữ liệu theo mẫu Excel hệ thống xuất ra nhưng chưa nạp được do tính năng Import không mở |  | Đề nghị bên nhà thầu mở tính năng Import dữ liệu từ file Excel '- Chức năng sửa dữ liệu ( mục Đơn vị sử dụng viên chức đang để chọn tự động nhưng thông tin vẫn đang để dữ liệu của bên phần mềm chưa cập nhật theo thông tin của Trường ĐHCNDMHN) | Thấy chạy bth
12.4 | Tài chính | ĐBCL |  |  | Nhập dữ liệu
- | Doanh thu KHCN |  | ĐBCL | KHTC | Nhập dữ liệu |  |  | Đã chuẩn bị dữ liệu theo mẫu Excel hệ thống xuất ra nhưng chưa nạp được do tính năng Import không mở |  | Đề nghị bên nhà thầu mở tính năng Import dữ liệu từ file Excel | Thấy chạy bth
- | Doanh thu KHCN2 |  | ĐBCL | KHTC | Nhập dữ liệu |  |  | Đã hoàn thành |  | Đã import được dữ liệu từ excel vào tuy nhiên biểu mẫu xuất ra không có cột Số thứ tự nhưng muốn nhập vào đúng cột thì file dữ liệu import vào phần mềm phải thêm cột Số thứ tự vào mới cập nhật được chính xác thông tin các cột số liệu
- | Thống kê tài chính |  | ĐBCL | KHTC | Nhập dữ liệu |  |  | Đã chuẩn bị dữ liệu theo mẫu Excel hệ thống xuất ra nhưng chưa nạp được do tính năng Import không mở |  | Đề nghị bên nhà thầu mở tính năng Import dữ liệu từ file Excel | Đã sửa
12.5 | Khảo sát sinh viên | ĐBCL | ĐBCL | ĐBCL | Nhập dữ liệu
- | Khảo sát tình trạng tốt nghiệp sinh viên | ĐBCL | ĐBCL | ĐBCL | Nhập dữ liệu |  |  | Chưa vận hành được chức năng này |  | Giao diện đang viết sai chính tả ( tốt nghiệp -> tốt nghiệm) '- Biểu mẫu xuất excel đang nhầm biểu nội dung sang Diện tích sàn xây dựng
12.6 | Cơ sở vật chất | ĐBCL | ĐBCL | QTCSVC | Nhập dữ liệu
- | Diện tích KTX | [6 empty] | Nên để Import Excel vì ở phần mềm đang để cứng tên Chương trình 1, 2 nhưng thực tế đó là tên các chướng trình ĐT, số lượng không giới hạn, thay đổi |  |  | Đã sửa
- | Thống kê phòng học, thiết bị | [6 empty] | Đã hoàn thành
- | Thống kê máy tính | [6 empty] | - Chưa thực hiện được chức năng Nhập dữ liệu '- Sử dụng được Chức năng cập nhật dữ liệu tại cột Hoạt động |  |  | Thấy chạy bth
- | Diện tích sàn xây dựng | [6 empty] | Chưa vận hành được chức năng này |  | Nhập dữ liệu nhưng hệ thống phần mềm không lưu được | Đã sửa
12.7 | Tài liệu thư viện | ĐBCL | ĐBCL | TH-NN | Nhập dữ liệu |  |  | Đã chuẩn bị dữ liệu theo mẫu Excel hệ thống xuất ra nhưng chưa nạp được do tính năng Import không mở |  |  | Tháy chạy bth
12.8 | Tài liệu ba công khai | ĐBCL
- | Đồ án, khóa luận | [6 empty] | Đã hoàn thành |  | *Nhà thầu lưu ý: Biểu mẫu hệ thống xuất ra không có cột "Số TT" và cột CTĐT nhưng muốn nhập vào đúng cột thì file dữ liệu import vào phần mềm phải thêm cột Số thứ tự vào mới cập nhật được chính xác thông tin các cột số liệu -> cập nhật lại biểu mẫu xuất ra (thêm cột số STT) và cột CTĐT
- | Hội nghị hội thảo | [6 empty] | Đã hoàn thành |  | *Nhà thầu lưu ý: Biểu mẫu hệ thống xuất ra không có cột "Số TT" nhưng muốn nhập vào đúng cột thì file dữ liệu import vào phần mềm phải thêm cột Số thứ tự vào mới cập nhật được chính xác thông tin các cột số liệu -> cập nhật lại biểu mẫu xuất ra (thêm cột số STT) '- Trường thông tin: Thời điểm tổ chức đang hiển thị không đúng dữ liệu từ bảng excel khi import vào phần mềm
- | Giáo trình tài liệu | [6 empty] | Đã hoàn thành |  | *Nhà thầu lưu ý: Biểu mẫu hệ thống xuất ra không có cột "Số TT" và cột CTĐT nhưng muốn nhập vào đúng cột thì file dữ liệu import vào phần mềm phải thêm cột Số thứ tự vào mới cập nhật được chính xác thông tin các cột số liệu -> cập nhật lại biểu mẫu xuất ra (thêm cột số STT) và cột CTĐT
- | Môn học | [6 empty] | Đã hoàn thành |  | *Nhà thầu lưu ý: Biểu mẫu hệ thống xuất ra không có cột "Số TT" và cột CTĐT nhưng muốn nhập vào đúng cột thì file dữ liệu import vào phần mềm phải thêm cột Số thứ tự vào mới cập nhật được chính xác thông tin các cột số liệu -> cập nhật lại biểu mẫu xuất ra (thêm cột số STT) và cột CTĐT
- | Quy mô đào tạo | [6 empty] | Đã chuẩn bị dữ liệu theo mẫu Excel hệ thống xuất ra nhưng chưa nạp được do tính năng Import không mở |  |  | Thấy chạy bh
- | Thông tin các phòng | [6 empty] | Đã hoàn thành |  | *Nhà thầu lưu ý: Biểu mẫu hệ thống xuất ra không có cột "Số TT" nhưng muốn nhập vào đúng cột thì file dữ liệu import vào phần mềm phải thêm cột Số thứ tự vào mới cập nhật được chính xác thông tin các cột số liệu -> cập nhật lại biểu mẫu xuất ra (thêm cột số STT)
- | Thông tin sinh viên tốt nghiệp | [6 empty] | Đã hoàn thành |  | *Nhà thầu lưu ý: Biểu mẫu hệ thống xuất ra không có cột "Số TT" nhưng muốn nhập vào đúng cột thì file dữ liệu import vào phần mềm phải thêm cột Số thứ tự vào mới cập nhật được chính xác thông tin các cột số liệu -> cập nhật lại biểu mẫu xuất ra (thêm cột số STT)
- | Thông tin cơ sở giáo dục | [6 empty] | Đã hoàn thành |  | *Nhà thầu lưu ý: Biểu mẫu hệ thống xuất ra không có cột "Số TT" nhưng muốn nhập vào đúng cột thì file dữ liệu import vào phần mềm phải thêm cột Số thứ tự vào mới cập nhật được chính xác thông tin các cột số liệu -> cập nhật lại biểu mẫu xuất ra (thêm cột số STT) '- Trường thông tin: Thời điểm đánh giá ngoài, Ngày cấp, Giá trị đến đang hiển thị không đúng dữ liệu từ bảng excel khi import vào phần mềm
- | Tỷ lệ sinh viên, giảng viên | [6 empty] | Đã hoàn thành |  | *Nhà thầu lưu ý: Biểu mẫu hệ thống xuất ra không có cột "Số TT" nhưng muốn nhập vào đúng cột thì file dữ liệu import vào phần mềm phải thêm cột Số thứ tự vào mới cập nhật được chính xác thông tin các cột số liệu -> cập nhật lại biểu mẫu xuất ra (thêm cột số STT)
- | Diện tích đất/sinh viên, diện tích sàn/sinh viên | [6 empty] | Đã hoàn thành |  | *Nhà thầu lưu ý: Biểu mẫu hệ thống xuất ra không có cột "Số TT" nhưng muốn nhập vào đúng cột thì file dữ liệu import vào phần mềm phải thêm cột Số thứ tự vào mới cập nhật được chính xác thông tin các cột số liệu -> cập nhật lại biểu mẫu xuất ra (thêm cột số STT)
- | Đào tạo theo đơn | [6 empty] | Đã hoàn thành |  | *Nhà thầu lưu ý: Biểu mẫu hệ thống xuất ra không có cột "Số TT" nhưng muốn nhập vào đúng cột thì file dữ liệu import vào phần mềm phải thêm cột Số thứ tự vào mới cập nhật được chính xác thông tin các cột số liệu -> cập nhật lại biểu mẫu xuất ra (thêm cột số STT)
- | Diện tích đất | [6 empty] | Không lưu được dữ liệu khi nhập |  | Chức năng Lưu dữ liệu không hoạt động được | Thấy chạy bh
- | Thông tin về học liệu | [6 empty] | Đã hoàn thành |  | *Nhà thầu lưu ý: Biểu mẫu hệ thống xuất ra không có cột "Số TT" nhưng muốn nhập vào đúng cột thì file dữ liệu import vào phần mềm phải thêm cột Số thứ tự vào mới cập nhật được chính xác thông tin các cột số liệu -> cập nhật lại biểu mẫu xuất ra (thêm cột số STT)
- | Nghiên cứu khoa học | [6 empty] | Đã hoàn thành |  | *Nhà thầu lưu ý: Biểu mẫu hệ thống xuất ra không có cột "Số TT" nhưng muốn nhập vào đúng cột thì file dữ liệu import vào phần mềm phải thêm cột Số thứ tự vào mới cập nhật được chính xác thông tin các cột số liệu -> cập nhật lại biểu mẫu xuất ra (thêm cột số STT) '- Phần Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ, Thời gian thực hiện, Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn đang bị giới hạn ký tự hiển thị nên không hiển thị đủ hết nội dung thông tin của tập dữ liệu '- Phần hiển thị ở giao diện phần mềm các dự án bị đảo lộn trật tự khó kiểm soát ( khi xuất ra thì hiển thị đúng thứ tự như file excel import vào)
- | Công khai cam kết chất lượng đào tạo | [6 empty] | Đã chuẩn bị dữ liệu theo mẫu Excel hệ thống xuất ra nhưng chưa nạp được do tính năng Import không mở |  |  | Chạy bth
- | Công khai tài chính năm học | [6 empty] | Đã chuẩn bị dữ liệu theo mẫu Excel hệ thống xuất ra nhưng chưa nạp được do tính năng Import không mở
- | Công khai giảng viên theo khối ngành | [6 empty] | Đã hoàn thành |  | *Nhà thầu lưu ý: Biểu mẫu hệ thống xuất ra không có cột "Số TT" nhưng muốn nhập vào đúng cột thì file dữ liệu import vào phần mềm phải thêm cột Số thứ tự vào mới cập nhật được chính xác thông tin các cột số liệu -> cập nhật lại biểu mẫu xuất ra (thêm cột số STT)
- | Công khai thông tin về giảng viên cơ hữu | [6 empty] | Đã chuẩn bị dữ liệu theo mẫu Excel hệ thống xuất ra nhưng chưa nạp được do tính năng Import không mở
Tổng có 17/38 biểu đã import được dữ liệu vào phần mềm ( 4/20 biểu độc lập và 13/18 biểu của báo cáo 3 công khai đã import được dữ liệu vào phần mềm)